«Утверждаю»

Директор КГУ «Азатская ОШ»:

_______________Ермуханов Р.С.

План мероприятий по проведению общереспубликанской благотворительной акции   «Дорога в школу»

с 5 июля по 30 сентября 2019г.

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Отчетная форма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и утверждение школьного плана мероприятий по организации и проведению акции «Дорога в школу» | 5-6 июля | План | Директор школы: Ермуханов Р.С. Зам.директора по ВР Жетписова Ф. |
| 2 | Освещение об акции «Дорога в школу» в СМИ | В теч.акции | Публикация на сайте школы, на странице инстаграм | Зам.директора по ВР Жетписова Ф.А. |
| 3 | Ознакомление коллектива учителей с планом проведения акции | 2 августа | Протокол | Зам.директора по ВР Жетписова Ф.А. |
| 4 | Проведение поквартирного обхода и учета детей в возрасте от 0 до 18 лет | 5-20 августа | Список | Прикрепленные за участками Зам.директора по ВР Жетписова Ф.А. |
| 5 | Провести рейдовые мероприятия с целью обследование жилищно-бытовых условий семей, нуждающихся в социальной помощи | 5-20 августа | АКТ | Инспектор по охране прав детей Портная С.В., кл.руководители |
| 6 | Оказание помощи в подготовке к школе через предприятия и индивидуальную помощь(спонсорская помощь) | В теч.акции | Отчет | Администрация |
| 7 | Оказания помощи адресно первоклассникам «Первый раз в первый класс!», «Подарок первокласснику». | 1 сентября | Отчет | Администрация |
| 8 | Обеспечение детей учебниками | С 12-28 августа | Отчет | Администрация Школьный библиотекарь: Бекбулатов Ш.Б. |
| 9 | Организация пункта «Забота» по оказанию помощи в подготовке школе детей из многодетных и малообеспеченых семей. | В теч.акции | Отчет | Администрация |
| 10 | Проведение рейдов «Дети в ночное время на улицах села», «Занятость» с целю выявления детей, не посещающих школу по неуважительным причинам | В теч.акции | Отчет | Администрация, учителя, представители род.комитета |
| 11 | Подготовка итогового материала по Акции «Дорога в школу» | До 30 сентября | Отчет | Зам.директора по ВР Жетписова Ф.А. |